1991. lavori al cinema umberto https://youtu.be/vUNffb6Owtg?si=-nYB0SvPmrH6Marzo 2014.

Agosto 2015: Dogana salvaci tu

Settembre 2015: i della valle vogliono il pagamento delle statue Attualità: l’ultimo atto della infinita storia della Dogana – Gazzettadellirpinia

Gennaio 2016 l’assessore all’urbanistica tomasone apree a un convegno alla chiesa del carmine per decidere con la cittadonanza il futuro della dogana Dogana, sarà un luogo aperto tutti i giorni alla città - Ottopagine.it Avellino

Gennaio 2016 Delibera consiglio comunaòe per esproprio e lavori di recupero delibera_consiglio_comunale_2011.pdf

Gennaio 2016 riflessioni sull’importanza di avere una visione di tutta la collina della terra e non solo delladoganaCosì com’è la Dogana di Tomasone non serve alla Città - Orticalab.it

Luglio 2016 la dogana finisce all’asta

Agosto 2016 Dogana in vendita, ma senza fare i conti con l’oste. Non tutti i proprietari hanno dichiarato fallimento.La famiglia Della Valle proprietaria della facciata e delle statue chiede chiarimenti a Tribunale e Procura

Agosto 2016 Dogana, il Comitato va in Comune. Festa avverte l'amministrazione: dall'esproprio non si scappa

Settembre 2016 È di oggi la notizia, pubblicata su il Mattino, che il progetto di restauro della Dogana sarà affidato ai tecnici comunali.

Ottobre 2016 Il comune sta per effettuare l’esproprio Dogana, Tomasone rassicura: «La priorità è l’esproprio. Avanti con il telemonitoraggio, durerà un anno» - Orticalab.it

Dicembre 2016. Gira la notizia che la dogana andrà all’asta nel marzo 2017, perché il tribunale va avanti con l’asta fallimentare e il comune non si muove con il dissequestro dell’area e con l’esproprio Dogana all'asta il 3 marzo. «Scempio. Non avete fatto niente» - Ottopagine.it Avellino

Dogana all'asta, i commercianti: "Una vergogna il Comune di Avellino" - Lab TV Lab TV

Il copmune fa sapere che procederàa all’’espropriodel bene nel gennaio 2017 (prima dell’asta)

Dogana, dall’asta all’esproprio: tutti gli ingredienti per un nuovo pasticcio - Orticalab.it

Gennaio 2017 dopo l’esproprio, viene accolto il progetto (già presentato nel gennaio 2016) di Mascilli migliorini «Avellino ha sete di una cultura che le viene negata. La Dogana non sia vittima di manierismo politico» - Orticalab.it

Febbrario 2017 Dogana, il giudice sospende la vendita all'asta: avanti con l'esproprio

Poco fa la decisione del Tribunale. Tomasone: ottimo risultato, ora avanti sulla strada tracciata

Luglio 2017 la famiglia sarchiola non si accontenta dellìofferta del comune ma pretende oltre 600.000 euro cosi come era la base d’asta

Dogana, slitta la consegna della perizia sul valore dell'immobile

Settembre 2017 esproprio aVVENUTO  Con il decreto di esproprio si chiude la prima fase. Preziosi: “Passiamo alla progettazione”. Tomasone: “Tempi di consegna dopo i fondi per la ristrutturazione. La Dogana dovrà essere aperta tutti i giorni per rivitalizzare il centro storico”

Settembre iniziano i sondaggi geologici

Settemnbre 2017 i della valle compèroprietari della parte artistica ritengono di no0n essere stati coinvoilti nella procedura di esproprio che ha riguardato solo l’area Dogana, la denuncia di un comproprietario della parte artistica: «Espropriata solo l’area, procedura non valida» - Orticalab.it

Maggio 2018

La dogana compare come destinataria di fondi pics

sapevate qualcosa di questa destinazione d'uso ?

questa immagine compare oggi - pag. 50 - nel Programma Integrato Città Sostenibile P.I.C.S approvato con Delibera di Consiglio N. 61 ... è sull'Albo Pretorio di oggi

luglio2018 nominato un nuovo  RUP (Sullo)  Intanto co0ntinuano i monitoraggi che sono stati prorogati di altri 12 mesi

novembre 2018 ci sono parti pericolanti della dogana La Dogana di Avellino perde altri pezzi: giù parti di muratura

credo che poi la procura avesse sequestrato la zoma

giugno 2019 il sindaco festa nomina architetto venezia per lavori di restauro

L’architetto scelto dal sindaco Festa per il progetto di restauro del monumento di Piazza Amendola arriva in città e consegna la sua prima impressione: “mantenere funzione culturale: un polo di respiro regionale per attrarre artisti donatori”

Giugno 2019 parte il dissequestro dell’area Confronto tra il comitato e Priolo che annuncia: "Il progetto preliminare per il restauro è stato approvato dalla Regione"Priolo ha mantenuto la promessa: dissequestrata la Piazzetta della Dogana

1 .uglio 2019 dissequestro La decisione è arrivata oggi. Verrà liberato il piazzale dalle transenne. Il sindaco Festa: "Grazie Priolo. Ora concentriamoci sul restauro"

Lugòlio 2020 ol comune ha aspettato la sentenza definitiva sul prezzo dell’esprorpio, sentenza arrivatain ritardo causa covid.

Or,mai si è s,esso di parlare di dogana «Nella dimensione parallela del sindaco Festa la ferita vivente della Dogana non esiste. Ecco perché non se ne parla da un anno» - Orticalab.it

Agosto 2020. Dopo l’abbandono di venezia si paròa di un archistar volito da sindaco festa Una nuova archistar internazionale per la salvezza della Dogana

La storia recentissima riporta alla cronaca come, sulla base di un #progetto preliminare “di #restauro conservativo, ristrutturazione e miglioramento sismico” approvato nel 2011 ed in parte rivisto e presentato in un incontro pubblico nel 2016 già definito nei suoi aspetti funzionali, non abbia alcun senso il ricorso alle “#archistar” o ai nomi di grido come è quello di Francesco Venezia, pure propagandato dall’attuale amministrazione come la soluzione del recupero della Dogana. Dunque, l’annunciata volontà di ripercorrere tale strada dall’amministrazione comunale non credo possa approdare a traguardi diversi, se non quelli di una #nuova #rinuncia o dell’accettazione "toutcourt" dello stravolgimento dell’uso immaginato ad oggi della Dogana, nel progetto preliminare approvato~

2021 febbraio decisione di individuare un Archistar ricorrendo alla procedura negoziata anziché alla gara pubblica,

maggio 2021 diffida da parte dell’ordine d3gli architetti di avellinoper illeggittimità della procedura di affidamento

Fuksas abbandona

Avellino sotto/sopra. Indizi e visioni per ricostruire la memoria urbana - Orticalab.it

Ottobre 2021 Riqualificazione #Dogana..? Il sindaco ha #scelto di insistere sull'affidamento a Fuksas, ingaggiando un "corpo a corpo" con Anac. Si perde ancora tempo inutilmente, così rischiamo di perdere i circa #4milioni di euro di finanziamenti a disposizione. Questa e’ follia.~

A novembre 2021 arriva la bocciatura definitiva dell’Anac

Qui si divce che dai lavori di messa in sicurezza del 2015 niente è stato fatto più Archistar svaniti, concorsi di progettazione sperati e fondi Pics appesi ad un filo. Ma la Dogana da 6 anni è a rischio crollo - Orticalab.it

Gennaio 2022 Dopo i chiarimenti dell'#Anac gli uffici del comune hanno deciso (costretti) di #cambiare #strada per il #restauro del bene. Si andrà a #gara con una trattativa rivolta a #cinque #professionisti. Anche l’amministrazione Festa pare rassegnata a seguire questo iter e a meritarsi questa sacrosanta sconfitta, avendo solo continuato a perdere tempo, per scelte cervellotiche sbagliate -come sempre- ~

#FattEvaligEnjoy

Info sulla dogana d parte dell’arch de lillo che l’h STUDIATA «Studio la Dogana da vent’anni, in quel vuoto s’è fatta la storia della città» - Orticalab.it

Aprile 2022  nuova gara d’appato, vinta dallo studio Corvino e Multari Gara d'appalto Dogana, Petecca: "Poca promozione per la selezione dei professionisti"

Ottobre 2022

Sull’albo pretorio del Comune la manifestazione d’interesse per l’affidamento dei lavori di recupero e riqualificazione

~ La procedura, volta ad individuare almeno operatori, sarà attivata sulla piattaforma #Mepa. Dopo le tante polemiche -giuste- per l’affidamento senza ne capo ne coda del primo cittadino, finalmente si parte. Se tanto ci dà tanto, il progetto -affidato allo studio Corvino Multari- dovrebbe essere in dirittura d’arrivo e #presentato alla città, ci si augura nel giro max di 15-20gg..!!~

Novembre 2022   cittadini choedono di avere una visione olistica che riguardi anche il centro storico

1 gennaio 2023 appalto a una ditta di napoli Dogana di Avellino appaltata l'ultimo giorno utile. Ora il cantiere - ITV Online - Irpinia TV Avellino

SOLO nell’ultimo giorno utile si e’ affidato in via #provvisoria i lavori di #restauro della #Dogana di piazza Amendola ad una ditta Napoletana..”

~ Con un #ribasso di oltre il 27% la #napoletana #Athena #Restauri di #Quarto sarà la società incaricata di ricostruire l’edificio monumentale, secondo il progetto dell’Architetto G. Multari. Impreziosita dalla restaurata #facciata #settecentesca del #Fanzago e dalle antiche statue, la nuova Dogana offrirà agli avellinesi

una #galleria #urbana su più livelli,

Una #terrazza praticabile

una quinta architettonica affacciata tra il centro storico e la città trasformata prima dalla ricostruzione post sisma iniziata negli anni Ottanta, poi dai cantieri della riqualificazione urbana nell’ultimo ventennio.

A 30 anni dall’incendio che ha distrutto l’ex cinema Umberto, per la Dogana di Avellino è tempo di aprire il cantiere, l’ennesimo realizzato con i #fondi #europei del PICS - Piano Integrato Città Sostenibile finanziato dalla Regione Campania negli anni scorsi - sbloccati grazie al commissario #Priolo, in gran parte dedicato al recupero del centro storico e dei quartieri orientali della città. Tanti dubbi in merito alla sua funzionalità e a quello che potrà portare a livello di economia al cuore antico restano. Ci si augura di non vedere un’altra inutile #scatola #chiusa con uffici e il nulla al suo interno. Per ora accontentiamoci di un lavoro che si prevede di completare entro i #primi mesi del ~

30n gennaio. Consegnato cantiere Avellino, rinasce la Dogana: consegnato il cantiere, iniziano i lavori di ristrutturazione - ITV Online - Irpinia TV Avellino (manca il video)

Febbraio 2023 partono i lavori Partiti i lavori di restauro della Dogana: un giorno atteso trent'anni - ITV Online - Irpinia TV Avellino (manca il video)

Aprile 2023 si rescinde il contratto con sapit e si firma il contratto con imprecal. Problemi di tempo perché i pics vanno spesi èper fine 2023 Ex Dogana, gravi ritardi e inadempienze nel cantiere: il Comune rescinde il contratto con la ditta - Anteprima24.it    «Gravi ritardi e inadempienze in termini di sicurezza»: Dogana, il Comune rescinde il contratto con l’impresa “Sapit” - Orticalab.it

A  luglio i lavori sono ancora fermi, pratucamente non sono mai partiti Anche la #seconda ditta si tira #indietro, il comune costretto a #ripubblicare il bando di gara. L'amministrazione Festa in oltre quattro anni nonostante i finanziamenti in mano, e tutto l’iter sbloccato dal Comm. #Priolo servendo la ristrutturazione su un piatto d’argento, non è riuscita ancora a far partire il cantiere. E ora rischia di perdere anche i fondi. Altro che dicembre ‘23. La farsa -ennesima- continua.!! ~Si parte daccapo. Altro che consegna prevista per #dicembre ‘23. È’ stato ripubblicato il bando per affidare i lavori di recupero dell’edificio di piazza Amendola. In considerazione del fatto che la ditta “#Imprecal” non ha prodotto la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto d’appalto, il Comune sulla scorta dell’aggiornamento dei costi dell’intervento al #nuovo #Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania, diventato #obbligatorio dal 1 luglio, ha ritenuto doveroso #ripubblicare il #bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori di Recupero dell’ex Dogana di piazza Amendola. Le nuove -eventuali- offerte, sulla base degli adeguamenti tariffari regionali, potranno essere presentate sul portale #MEPA entro e non oltre il #18luglio 2023 (circa 10gg). L’inizio dei lavori..? Si spera per fine mese..!!. E i tavolini del bar per la tua “meravigliosa” ZTL dove li metti poi..? In mezzo via Nappi..? ~

Luglio 2023 nuova ditta appaltatriceDogana, c’è l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa Mar. Sal. Restauri Srl - Orticalab.it

A ottobre il camtiere è ancora bloccato per il ricorso di sapit

Anche a novembre A poco più di 50 giorni dalla #scadenza prevista per la rendicontazione dei fondi europei, il #restauro della #Dogana sta per svanire ancora una volta nel nulla. Festa ha prima #goffamente inseguito inutilmente l’archistar di turno, ignorando l’esistenza di precise normative che regolano gli incarichi. Quindi ha approvato un progetto #enfaticamente presentato alla comunità come moderno e innovativo, lo ha messo a gara e dato in appalto salvo poi modificarlo in corso d’opera provocando il #ricorso della ditta aggiudicataria e l’intervento della #Procura della Repubblica. Ha perciò immaginato di salvarsi l’anima richiedendo un parere all’Anac per poter avviare un nuovo appalto, non ricevendo alcuna risposta. Il risultato è che in piazza Amendola tutto è tristemente #fermo ed è ben evidente che per data del 31 dicembre 2023 sancita dalle regole di utilizzo dei fondi europei, niente potrà smuoversi. Se qualcosa avverrà, si tratterà del rinvio della procedura alla prossima programmazione 2021-2027: però la somma stanziata dovrà essere #sottratta – insieme ad altre relativi ad altre partite desolatamente perdute come, ad esempio, quella della ristrutturazione della palazzina “Victor Hugo” – alle nuove previsioni. Un #danno ennesimo, #gravissimo per la città, ancora una volta presa in giro da questa amministrazione. Tale fallimento arriva dopo l’annuncio-bluff dello sbandierato riequilibrio finanziario, dopo le manovre sul #Centro per l’#autismo, dopo il pasticcio del #Piano di #zona sociale, dopo le ombre sulla costituzione della nuova azienda per la raccolta dei #rifiuti, dopo lo scandaloso aumento delle #tariffe per il servizio di mensa scolastica, dopo le incongruenze mai risolte sul varo della Fondazione Cultura, dopo il proclama di ulteriori iniziative spettacolari sul Natale e sul cioccolato che però non hanno la minima copertura finanziaria, dopo l’ennesimo anno trascorso con la struttura dell’ex Gil chiusa e vandalizzata. Un’autentica sequenza di #fallimenti, che purtroppo non è terminata. Cade, così, il velo sull’Avellino scenario di spettacoli, concerti, luminarie, fiere, baracconate ed esposizioni. Il conto di questo costosissimo programma di ubriacatura del fantomatico brand sarà pagato dalla comunità. E’ ora che la città di Avellino volti pagina e che intraprenda un percorso di serietà e responsabilità amministrativa, che si liberi definitivamente dal peso delle convenienze e delle incompetenze"..!!

Festa si difende dall’accusa di aver perso i fondi europei Avellino, Festa: "Abbiamo rimediato ai danni causati da chi oggi ci critica"

Marzo 2024- i lòavori ripredono grazie al commissario  prefettizio e proseguono

Nasce poi la polemica sulle statue, che è ancora attiva

Nel 2025 c’è visita architetti al cantiere. Il cantiere sarà riconsegnato per estate 2025